- Приложение 3

- к постановлению

- № 53  от 16.07.2019 г.

# Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

# безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| N п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено программой |  |  |  |  | Факт на отчетную дату |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | X | X | X | X | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 29,1 |  |  | 29,1 |  |
|  | - Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по пожарной безопасности (опашка населенных пунктов; приобретение огнетушителей, мотопомп, систем оповещения, индивидуальных средств защиты) | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 29,1 |  |  | 29,1 |  |
|  | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | X | X | X | X | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Информирование населения о правилах поведения при угрозе возникновения и возникновении ЧС | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | X | X | X | X | 18,0 |  |  | 18,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Установка предупреждающих и запрещающих знаков | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Обследование и очистка дна акватории пляжей МО | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 18,0 |  |  | 18,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 78,0 |  |  | 78,0 |  | 29,1 |  |  | 29,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 78,0 |  |  | 78,0 |  | 29,1 |  |  | 29,1 |  |