- Приложение 1

- к постановлению

- № 53  от 16.07.2019 г.

# Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения Селивановского сельского поселения» за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| N п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено программой |  |  |  |  | Факт на отчетную дату |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Селивановского сельского поселения» | X | X | X | X | 179,0 |  |  | 179,0 |  | 27,9 |  |  | 27,9 |  |
|  | - Основное мероприятие 1.1. - Вывоз контейнеров для сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртутьсодержащих термометров | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Селивановского сельского поселения | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 49,0 |  |  | 49,0 |  | 20,4 |  |  | 20,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Проведение комплекса мероприятий по ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов Селивановского сельского поселения» | X | X | X | X | 811,4 |  |  | 811,4 |  | 600,1 |  |  | 600,1 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории, уборка сорной и сухой растительности | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Содержание памятников и мест захоронения | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Прочие мероприятия по благоустройству | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 176,4 |  |  | 176,4 |  | 150,6 |  |  | 150,6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.5. Содержание и обустройство мест массового отдыха | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 244,5 |  |  | 244,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2.7. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 990,4 |  |  | 990,4 |  | 628,0 |  |  | 628,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 990,4 |  |  | 990,4 |  | 628,0 |  |  | 628,0 |  |