- Приложение 8

- к постановлению

- № 53  от 16.07.2019 г.

# Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| N п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено программой |  |  |  |  | Факт на отчетную дату |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Селивановском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОМ 1.1. Обучение по программам дополнительного профессионального образования; | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Селивановского сельского поселения «Муниципальная политика» | X | X | X | X | 5590,6 | 0,2 | 208,2 | 5382,2 | 0 | 2757,4 | 0,2 | 81,2 | 2676,0 |  |
|  | ОМ 2.1. Расходы на содержание аппарата администрации Селивановского сельского поселения | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5982,2 | 0 | 0 | 5982,2 | 0 | 2646,9 | 0 | 0 | 2646,9 | 0 |
|  | ОМ 2.2. Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС "Об административных правонарушениях" перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОМ 2.3. Расходы на проведение мероприятий по управлению муниципальным имуществом Селивановского сельского поселения | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9,1 | 0 | 0 | 9,1 | 0 |
|  | ОМ 2.4. Уплата взноса в СМО РО | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  | ОМ 2.5. Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 208,2 | 0 | 208,2 | 0 | 0 | 81,2 | 0 | 81,2 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | X | X | X | X | 64,1 | 0 | 0 | 64,1 | 0 | 26,7 | 0 | 0 | 26,7 | 0 |
|  | ОМ 3.1. «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Селивановское сельское поселение» | Заместитель Главы Администрации Селивановского сельского поселения Кондратов Ю.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 64,1 | 0 | 0 | 64,1 | 0 | 26,7 | 0 | 0 | 26,7 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6374,7 | 0,2 | 208,2 | 6166,3 | 0 | 2784,1 | 0,2 | 81,2 | 2702,7 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 6374,7 | 0,2 | 208,2 | 6166,3 | 0 | 2784,1 | 0,2 | 81,2 | 2702,7 | 0 |