Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
«Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории в Селивановском сельском поселении  на 2011-2015 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» октября  20 13 года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финанси-рования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постанов-лением Админист-рации Селивановского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год |  | Исполнено (кассовые расходы) |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
|  |  |  |  | Всего | 1205,9 |  | 1205,9 |  | 1057,9 | 148(план 4кв) |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1205,9 |  | 1205,9 |  | 1057,9 | 148 |
| 1. | Ремонт и обслуживание водопроводной сети Селивановского сельского поселения | 2013 год | Администрация Селивановского сельского поселения | всего | 1025,9 |  | 1025,9 |  | 948,4 | 77,5 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1025,9 |  | 1025,9 |  | 948,4 | 77,5 |
| 2. | Содержание, работы по приведению в порядок территории памятников и обелисков и мемориалов | 2013 год | Администрация Селивановского сельского поселения | всего | 40,0 |  | 40,0 |  | 18,8 | 21,2 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 40,0 |  | 40,0 |  | 18,8 | 21,2 |
| 3. | Мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного содержания населенных пунктов Селивановского сельского поселения | 2013 год | Администрация Селивановского сельского поселения | всего | 100,0 |  | 100,0 |  | 56,5 | 43,5 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  | 56,5 | 43,5 |
| 4. | Организация и финансирование проведения на территории поселения общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2013 год | Администрация Селивановского сельского поселения | всего | 40,0 |  | 40,0 |  | 34,2 | 5,8 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 40,0 |  | 40,0 |  | 34,2 | 5,8 |