Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
«Пожарная безопасность и защита населения и территории Селивановского сельского поселения на 2011-2015 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля  20 13 года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постановлением Администрации Селивановского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год |  | Исполнено (кассовые расходы) |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 195,0 | 195,0 | 52,0 |  | 143,0(план 3,4,кв) |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 195,0 | 195,0 | 52,0 |  | 143,0 |  |  |
| 1. | Обпашка населенных пунктов и кладбищ | 2013год | Администрация Селивановского сельского поселения | всего | 5.0 | 5.0 | 0 |  | 5.0 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5.0 | 5.0 | 0 |  | 5.0 |  |  |
| 2 | Приобретение средств индивидуальной защиты и дезсредства | 2013год | Администрация Селивановского сельского поселения | всего | 2.0 | 2.0 | 0 |  | 2.0 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2.0 | 2.0 | 0 |  | 2.0 |  |  |
| 3 | Мероприятия по совершенствованию системы оповещения | 2013год | Администрация Селивановского сельского поселения | всего | 27,0 | 27,0 | 10,1 |  | 16,9 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 27,0 | 27,0 | 10,1 |  | 16,9 |  |  |
| 4 | Приобретение ранца противопожарного | 2013год | Администрация Селивановского сельского поселения | всего | 7,4 | 7,4 | 0 |  | 7,4 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7,4 | 7,4 | 0 |  | 7,4 |  |  |
| 5 | Услуги по энтомологическому обследованию и аккарицидной обработке мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для купания на водоемах поселения от клещей | 2013год | Администрация Селивановского сельского поселения | всего | 10,7 | 10,7 | 3,0 |  | 7,7 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,7 | 10,7 | 3,0 |  | 7,7 |  |  |
| 6 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | 2013 год | Администрация Селивановского сельского поселения | всего | 142,9 | 142,9 | 38,9 |  | 104,0 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 142,9 | 142,9 | 38,9 |  | 104,0 |  |  |