РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛИВАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

26.01.2017                                            № 26                          ст.Селивановская

# О ликвидации муниципального унитарного предприятия

Селивановского сельского поселения МУП «Кристалл»

В соответствии со статьями  61- 64 Гражданского кодекса Российской Федерации  Собрание депутатов Селивановского сельского поселения

- РЕШИЛО:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие Селивановского сельского поселения  МУП «Кристалл»  , расположенное по адресу: 347130, Ростовская область, Милютинский район ст.Селивановская, ул. Садовая,  д. 1.

2. Установить срок ликвидации МУП «Кристалл» в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего решения.

3. Образовать ликвидационную комиссию МУП «Кристалл» и утвердить ее состав (приложение № 1).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МУП «Кристалл»

1) в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников МУП «Кристалл» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МУП  «Кристалл» Селивановского сельского поселения и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МУП «Кристалл» Селивановского  сельского поселения, в отношении работников МУП «Кристалл» Селивановского сельского поселения с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

2) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МУП  «Кристалл» Селивановского сельского поселения;

3) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МУП «Кристалл» Селивановского сельского поселения в течение всего периода ликвидации;

4) поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации МУП

«Кристалл» Селивановского сельского поселения и о порядке и сроках заявления требований кредиторами;

5) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП  «Кристалл» Селивановского сельского поселения  всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;

6) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;

7) в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения, и представить его на утверждение Учредителю;

8) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;

9) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МУП «Кристалл» Селивановского сельского поселения;

10) предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУП «Кристалл» из Единого государственного реестра юридических лиц.

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП «Кристалл» Селивановского сельского поселения  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (приложение № 2).

6. Ликвидационной комиссии Администрации  Селивановского сельского поселения:

1) в срок 3 рабочих дня после даты принятия настоящего решения уведомить в письменной форме о ликвидации МУП «Кристалл» Селивановского сельского поселения уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением настоящего постановления, заверить подлинность подписи у юридического лица;

2) в срок 3 рабочих дня со дня принятия настоящего решения уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации МУП «Кристалл» ;

3) после ликвидации МУП «Кристалл» внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Селивановское сельское поселение».

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего решения функции единоличного исполнительного органа МУП «Кристалл» Селивановского сельского поселения переходят к ликвидационной комиссии.

8.Решение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Милютинского района (раздел «Поселения района») в сети Интернет.

9. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Селивановского

сельского поселения                                                                     Н.Г.Ерошенко

|  | Приложение № 1 к решению Собрания депутатов от 26.01.2017 № 26 |
| --- | --- |

СОСТАВ

# ликвидационной комиссии муниципального унитарного

# предприятия Кристалл

| Кондратов Юрий Владимирович | Зам.главы администрации, председатель ликвидационной комиссии; |  |
| --- | --- | --- |
| Сахно Елена Юрьевна | Инспектор Администрации Селивановского сельского поселения, секретарь ликвидационной комиссии; |  |
| Деревянченко Галина Анатольевна Мацынина Неля Николаевна | Главный бухгалтер Администрации Селивановского сельского поселения Бухгалтер-кассир МБУК «Селивановский СДК» |  |
| Глава Селивановского сельского поселения | Н.Г.Ерошенко |  |

|  | Приложение № 2 к решению Собрания депутатов от 26.01.2017 № 26 |
| --- | --- |

ПЛАН

# мероприятий по ликвидации муниципального унитарного

# предприятия Кристалл

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поместить в журнале «Вестник государственной ликвидации» публикацию о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сроков окончания полномочий |
| 2 | Письменно уведомить кредиторов | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 3 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 4 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст.12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете» |
| 5 | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | не менее чем за два месяца до увольнения | ликвидационная комиссия |  |
| 6 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15001 | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | ликвидационная комиссия | п.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации Промежуточный ликвидационный баланс |
| 7 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течении одного месяцев со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | после расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия | п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | ликвидационная комиссия | п.1 ст.21 Госпошлина в размере установленном ст. 333.33 Налоговым кодексом Российской Федерации |
| 11 | Предоставить свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | ликвидационная комиссия |  |

| Глава Селивановского сельского поселения | Н.Г.Ерошенко |
| --- | --- |